## Formulár
Formulár č. P 3 - Súhrnný prehľad projektových zámerov obce Udavské
P. č. | Názov obce | Názov investora | Typ zámeru | Klasifikácia stavby | Zameranie projektu (názov vystihujúci zámer) | Stručný popis, resp. poznámky | Oblasť, na ktorú je projektový zámer orientovaný |  |  | Ukazovatele výstupov |  | Stav pripravenosti projektového zámeru |  | Predpokladaný termín realizácie (od - do) | Predpokladané náklady | Priorita zámeru |  | Spolupráca s partnerom pri realizácii | Realizácia projektu je viazaná na podmienku
[7 empty] | Oblasť | Kategória | Iné - doplňte | Ukazovateľ / jednotka | Plánovaná hodnota | Stav | Iné - doplňte |  |  | Priorita | Iné – doplňte
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8a | 8b | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 13a | 14 | 15
1 | Udavské | obec Udavské | Investičný | 2112 - Miestne komunikácie | Rekonštrukcia chodníka | Zrekonštruovať chodník popri ceste III triedy smer Humenné - Vyšný Hrušov | Technická infraštruktúra | Doprava, komunikácie, MHD |  | dĺžka v m | 2000 | V štádiu úvah |  | 2016 | 100000 | Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |  | áno | nie
2 | Udavské | obec Udavské | Investičný | 2112 - Miestne komunikácie | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | Zrekonštruovať miestne komunikácie v obci - lokalita pri Zdravotnom stredisku - lokalita Pod Jarčikom - lokalita Pod Pitrušovu - lokalita pri ihrisku | Technická infraštruktúra | Doprava, komunikácie, MHD |  | plocha v m2 | 3050 | V štádiu úvah |  | 2016-2017 | 61000 | Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |  | nie | nie
3 | Udavské | obec Udavské | Investičný | 2112 - Miestne komunikácie | Vybudovať chodník ku kostolu na ulici k parku | Vybudovať chodník smerom od cesty III triedy ku kostolu na "Parkovej" ulici. | Technická infraštruktúra | Doprava, komunikácie, MHD |  | plocha v m2 | 450 | V štádiu úvah |  | 2018 | 12000 | Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |  | nie | nie
4 | Udavské | obec Udavské | Investičný | 2112 - Miestne komunikácie | Náučné turistické chodníky | Vybudovať náučné turistické chodníky v obci v spolupráci so susednou obcou (lokalita: miestny park, Jarčik, Verchstav) | Technická infraštruktúra | Doprava, komunikácie, MHD |  | počet vybudovaných náučných chodníkov | 2 | V štádiu úvah |  | 2018-2019 | 25000 | Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |  | áno | nie
5 | Udavské | obec Udavské | Investičný | 2112 - Miestne komunikácie | Rekonštrukcia verejného osvetlenia | Rekonštrukcia verejného osvetlenia - LED osvetlenie a ďalšie úsporné technológie, osvetlenie prechodov pre chodcov | Technická infraštruktúra | Verejné osvetlenie |  | počet svetelných bodov | 120 | V štádiu úvah |  | 2019 | 150000 | Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |  | áno | nie
6 | Udavské | obec Udavské | Investičný | 2112 - Miestne komunikácie | Rekonštrukcia budovy vo vlastníctve obce (bývalé Zdravotné stredisko) | Prioritne: Výmena strechy na budove vo vlastníctve obce, z dôvodu udržania jej funkčnosti a ďalšieho využitia (napr. vhodný priestor pre malé podnikanie, služby, bývanie a pod.) | Technická infraštruktúra | Iné - doplňte | Budovy vo vlastnícve obce | plocha zrekonštruovanej strechy | N/A | V štádiu úvah |  | 2017 | 20000 | Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |  | nie | nie
7 | Udavské | obec Udavské | Investičný |  | Rekonštrukcia Domu nádeje | Rekonštrukcia Domu nádeje | Sociálna infraštruktúra | Občianska vybavenosť |  | počet zrekonštruovaných budov | 1 | V štádiu úvah |  | 2016 | 30000 | Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |  | nie | nie
8 | Udavské | obec Udavské | Investičný |  | Rekonštrukcia cintorína | Zriadenie sektora B na miestom cintoríne (pochovávanie len s náhrobným kameňom), rekonštrukcia cesty na cintoríne a osvetlenie | Sociálna infraštruktúra | Občianska vybavenosť |  | plocha cesty v m2 | 770 | V štádiu úvah |  | 2016-2017 | 20000 | Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |  | nie | nie
9 | Udavské | obec Udavské | Investičný | 2411 - Športové ihriská | Rekonštrukcia futbalového areálu | Rekonštrukcia futbalového areálu (šatne, tribúna a celý areál) | Sociálna infraštruktúra | Šport, voľný čas |  | počet zrekonštruovaných areálov | 1 | V štádiu úvah |  | 2016 | 30000 | Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |  | nie | nie
10 | Udavské | obec Udavské | Investičný | 2411 - Športové ihriská | Multifunkčné ihrisko | Výstavba multifunkčného ihriska s umelým povrchom (alebo tartanovým povrchom), oplotením a osvetlením umiestnený pri námestí v centre obce. Vybudovaný športovo oddychový areál bude slúžiť pre nasledovné športy: futbal, tenis, volejbal, basketbal, nohejbal, hádzanú a ďalšie športy. | Sociálna infraštruktúra | Šport, voľný čas |  | počet vybudovaných ihrísk | 1 | Pripravené povolenia, stanoviská |  | 2017 | 80000 | Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |  | áno | nie
11 | Udavské | obec Udavské | Investičný | 2412 - Ostatné športové a rekreačné stavby | Detské ihrisko | Vybudovať detské ihrisko za tribúnou na námestí | Sociálna infraštruktúra | Šport, voľný čas |  | počet vybudovaných ihrísk | 1 | V štádiu úvah |  | 2016-2017 | 3000 | Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov |  | áno | nie
12 | Udavské | obec Udavské | Neinvestičný |  | Podpora kultúrnych podujatí | Pokračovať v tradícií organizovania Folklórnych slávností v obci a dať podujatiu väčší regionálny význam. | Sociálna infraštruktúra | Kultúra |  | počet podujatí | 10 | Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu |  | 2016-2025 | 45000 | Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |  | nie | nie
13 | Udavské | obec Udavské | Neinvestičný |  | 700. výročie obce | Zorganizovať viacdňové oslavy 700. výročia obce spojené s kultúrnym a športovým programom, vydaním publikácie o obci a i. | Sociálna infraštruktúra | Kultúra |  | počet podujatí | 1 | V štádiu úvah |  | 2017 | 30000 | Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |  | nie | nie
14 | Udavské | obec Udavské | Investičný |  | Rekonštrukcia "ľadovne" v parku | Rekonštrukcia "ľadovne" v parku. Realizácia projektu nadväzuje na projekt výstavby náčných turistických chodníkov. Oba projekty prispeju k rekonštrukcii miestneho parku. | Sociálna infraštruktúra | Kultúrne a historické pamiatky |  | počet zrekonštruovaných objektov | 1 | V štádiu úvah |  | 2018-2019 | 2500 | Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |  | áno | nie
15 | Udavské | obec Udavské | Neinvestičný | 1220 - Budovy pre administratívu | Rekonštrukcia obecného úradu | Rekonštrukcia vnútorných priestorov obecného úradu | Sociálna infraštruktúra | Občianska vybavenosť |  | počet zrekonštruovaných priestorov | 1 | V štádiu úvah |  | 2018 | 3000 | Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |  | nie | nie
16 | Udavské | obec Udavské | Investičný | 2224 - Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia | Kamerový systém | Bezpečnosť v obci a ochrana objetov pred vandalmi. Zriadenie kamerového systému v centre obce. | Sociálna infraštruktúra | Bezpečnosť |  | počet kamier | N/A | V štádiu úvah |  | 2017 | N/A | Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov
17 | Udavské | obec Udavské | Investičný |  | Kompostovisko | Vybudovanie obecného kompostoviska | Životné prostredie | Zhodnocovanie odpadu |  | počet vybudovaných kompostovísk | 1 | V štádiu úvah |  | 2017 | 3000 | Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |  | áno | nie
18 | Udavské | obec Udavské | Neinvestičný |  | Výstavba oddychovej zóny | Výstavba oddychovej zóny, úpravou priestoru, osadením prvkov drobnej architektúry, výsadbou novej zelene. | Životné prostredie | Verejná zaleň |  | počet vytvorených zón | 1 | V štádiu úvah |  | 2018 | 3000 | Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie |  | nie | nie
19
Note on T2: Napr. vypracovanie štúdie uskutičniteľnosti, finančnej návratnosti, posudok EIA

## Hárok2 (hidden)
| V štádiu úvah | Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie
| Spracovaná štúdia | Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov
| Spracovaná projektová dokumentácia | Zámer je v súčasnosti len v polohe úvah
| Pripravené povolenia, stanoviská | Iné - doplňte
Hotové VO, vybraný dodávateľ
Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu
Iné - doplňte
Typ zámeru |  |  | 1110 | Jednobytové budovy | 1110 - Jednobytové budovy
Investičný |  |  | 1121 | Dvojbytové budovy | 1121 - Dvojbytové budovy
Neinvestičný |  |  | 1122 | Trojbytové a viacbytové budovy | 1122 - Trojbytové a viacbytové budovy
|  |  | 1130 | Ostatné budovy na bývanie | 1130 - Ostatné budovy na bývanie
| Technická infraštruktúra |  | 1211 | Hotelové budovy | 1211 - Hotelové budovy
| Sociálna infraštruktúra |  | 1212 | Ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty | 1212 - Ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty
| Životné prostredie |  | 1220 | Budovy pre administratívu | 1220 - Budovy pre administratívu
| Cestovný ruch |  | 1230 | Budovy pre obchod a služby | 1230 - Budovy pre obchod a služby
| Zamestnanosť |  | 1241 | Dopravné a telekomunikačné budovy, stanice, terminály a pridružené budovy | 1241 - Dopravné a telekomunikačné budovy, stanice, terminály a pridružené budovy
| Iné - doplňte |  | 1242 | Garážové budovy | 1242 - Garážové budovy
|  |  | 1251 | Priemyselné budovy | 1251 - Priemyselné budovy
|  |  | 1252 | Nádrže, silá a sklady | 1252 - Nádrže, silá a sklady
| Technická infraštruktúra | Sociálna infraštruktúra | 1261 | Budovy na kultúrnu a verejnú zábavu | 1261 - Budovy na kultúrnu a verejnú zábavu
| Doprava, komunikácie, MHD | Sociálna vybavenosť | 1262 | Múzeá a knižnice | 1262 - Múzeá a knižnice
| Telekomunikačné siete | Občianska vybavenosť | 1263 | Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie | 1263 - Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie
| Rozvody elektriny, vody a plynu | Bývanie | 1264 | Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia | 1264 - Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia
| Kanalizácia, čistiareň odpadových vôd | Školstvo | 1265 | Budovy na šport | 1265 - Budovy na šport
| Verejné osvetlenie | Kultúra | 1271 | Nebytové poľnohospodárske budovy | 1271 - Nebytové poľnohospodárske budovy
| Obecný rozhlas | Šport, voľný čas | 1272 | Budovy a miesta na vykonávanie náboženských aktivít | 1272 - Budovy a miesta na vykonávanie náboženských aktivít
| Odpadové hospodárstvo | Maloobchod | 1273 | Historické alebo chránené pamiatky | 1273 - Historické alebo chránené pamiatky
| Iné - doplňte | Zdravotníctvo | 1274 | Ostatné budovy, i.n. | 1274 - Ostatné budovy, i.n.
|  | Bezpečnosť | 2111 | Cestné komunikácie | 2111 - Cestné komunikácie
|  | Kultúrne a historické pamiatky | 2112 | Miestne komunikácie | 2112 - Miestne komunikácie
| Životné prostredie | Verejné priestranstvá | 2121 | Celoštátne železnice | 2121 - Celoštátne železnice
| Ochrana prírody | Iné - doplňte | 2122 | Ostatné dráhy | 2122 - Ostatné dráhy
| Verejná zaleň |  | 2130 | Pohybové, vybavovacie a manipulačné plochy | 2130 - Pohybové, vybavovacie a manipulačné plochy
| Prevencia pred prírodnými nešťastiami |  | 2141 | Mosty a nadjazdy | 2141 - Mosty a nadjazdy
| Odstraňovanie následkov prírodných nešťastí |  | 2142 | Tunely a podzemné dráhy | 2142 - Tunely a podzemné dráhy
| Zhodnocovanie odpadu |  | 2151 | Prístavy a vodné cesty | 2151 - Prístavy a vodné cesty
| Obnoviteľné zdroje energie | Zamestnanosť | 2152 | Priehrady | 2152 - Priehrady
| Odstraňovanie environmentálnych záťaží | Výroba/priemysel | 2153 | Melioračné rozvody vody a zariadenia | 2153 - Melioračné rozvody vody a zariadenia
| Iné - doplňte | Administratíva | 2211 | Diaľkové rozvody ropy a plynu | 2211 - Diaľkové rozvody ropy a plynu
|  | Poľnohospodárstvo | 2212 | Diaľkové rozvody vody | 2212 - Diaľkové rozvody vody
|  | Sklad/logistika | 2213 | Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia | 2213 - Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia
| Cestovný ruch | Sociálny podnik | 2214 | Diaľkové elektrické rozvody | 2214 - Diaľkové elektrické rozvody
| Kultúrne a historické pamiatky | Iné - dpolňte | 2221 | Miestne plynovody | 2221 - Miestne plynovody
| Agroturistika |  | 2222 | Miestne potrubné rozvody vody | 2222 - Miestne potrubné rozvody vody
| Kúpeľníctvo |  | 2223 | Miestne kanalizácie | 2223 - Miestne kanalizácie
| Ubytovanie |  | 2224 | Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia | 2224 - Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia
| Iné - doplňte |  | 2301 | Banské stavby a ťažobné zariadenia | 2301 - Banské stavby a ťažobné zariadenia
|  |  | 2302 | Stavby energetických zariadení | 2302 - Stavby energetických zariadení
|  |  | 2303 | Stavby chemických zariadení | 2303 - Stavby chemických zariadení
|  |  | 2304 | Stavby ťažkého priemyslu, i.n. | 2304 - Stavby ťažkého priemyslu, i.n.
|  |  | 2411 | Športové ihriská | 2411 - Športové ihriská
|  |  | 2412 | Ostatné športové a rekreačné stavby | 2412 - Ostatné športové a rekreačné stavby
|  |  | 2420 | Ostatné inžinierske stavby, i.n. | 2420 - Ostatné inžinierske stavby, i.n.